## Hoja 1
Prioridad | Historia de Usuario | Coste | Epic | Coste Final | Notas especiales
0 | Como programador, quiero una arquitectura en componentes. | 2 | Motor de juego | 3
0 | Como programador, quiero disponer de un sistema de físicas. | 1 | Motor de juego | 2018-05-01
0 | Como programador, quiero disponer de un sistema de texturas. | 0 | Motor de juego | 0 | Copiado del primer cuatri
1 | Como jugador, quiero disparar | 1 | Armas | 2 | Esta historia fue realizada entre dos personas
1 | Como jugador, quiero poder atacar a melee en la direccion que miro | 2 | Armas
1 | Como programador, quiero disponer de un tileset para el nivel 1 | 4 | Arte
1 | Como jugador, quiero un enemigo que persiga al protagonista | 1 | Enemigos
1 | Como programador, quiero un lector de mapas en .tmx, que genera una nueva sala | 2 | Mapa | 8 | Hubo que gastar tiempo en leer documentacion
1 | Como jugador, quiero poder desplazarme en 8 direcciones. | 1 | Protagonista | 2
1 | Como jugador, quiero que la cámara siga el personaje principal | 1 | Protagonista | 3 | Que siguiera al personaje no costó casi nada, el problema fue hacer la estructura del render de la cámara
1 | Como programador, quiero poder leer los datos del arbol desde un archivo de texto | 2 | Tienda
2 | Como programador quiero un motor de animación sencillo de integrar | 3 | Animación | 4
2 | Como jugador quiero cuatro animaciones de movimiento | 2 | Animación
2 | Como jugador quiero animaciones para el personaje estático | 2 | Animación
2 | Como jugador quiero animaciones de ataque fluidas | 2 | Animación
2 | Como diseñador quiero que los enemigos tengan animaciones de ataque si lo requieren | 2 | Animación
2 | Como diseñador quiero una animación de muerte para el jugador | 2 | Animación
2 | Como jugador quiero poder realizar un combo de 3 golpes bien diferenciados | 3 | Armas
2 | Como diseñador quiero que la colisión de la espada quede definida en cada frame | 5 | Armas | 8 | Hemos tenido que hacer un motor de animaciones y meter las hitbox en Tiled
2 | Como jugador quiero que mi espada haga daño a los enemigos | 2 | Armas
2 | Como jugador, quiero que mis balas inutilicen a los enemigos | 2 | Armas
2 | Como jugador quiero que la municion se recargue periodicamente | 1 | Armas | 1
2 | Como programador, quiero un spritesheet con la animación de ataque del protagonista | 5 | Arte
2 | Como programador, quiero un spritesheet con la animación de disparo del protagonista | 2 | Arte
2 | Como programador, quiero un spritesheet con la animación de gancho del protagonista | 2 | Arte
2 | Como jugador, quiero intercambiar daño con los enemigos | 2 | Enemigos
2 | Como enemigo, disponer de vida y poder morir | 2 | Enemigos
2 | Como jugador, quiero que el mapa sea distinto cada vez que juego. | 5 | Mapa | 5
2 | Como jugador, quiero poder cambiar de sala al pasar por una puerta | 1 | Mapa
2 | Como enemigo, quiero poder sustraerle vida al personaje principal. | 1 | Protagonista
2 | Como jugador quiero poder mejorar mis caracteristicas | 1 | Protagonista
2 | Como diseñador, quiero que una habilidad solo se pueda desbloquear si se tienen las previas | 1 | Tienda
2 | Como programador, quiero que cada habilidad tenga una id unica para reconocerla | 2 | Tienda
2 | Como programador, quiero que cada habilidad tenga una textura propia segun su id | 3 | Tienda
3 | Como diseñador quiero animaciones de muerte para los enemigos | 2 | Animación
3 | Como diseñador quiero que el enemigo gunner tenga animaciones de movimiento | 2 | Animación | 3
3 | Como jugador, quiero poder enfrentarme a un primer boss | 2 | Bosses
3 | Como jugador, quiero poder hacer daño a los bosses | 1 | Bosses
3 | Como programador quiero un sistema de herencia para los enemigos | 2 | Enemigos
3 | Como enemigo que dispara, quiero poder disparar al jugador | 2 | Enemigos
3 | Como enemigo, quiero ser stuneado por los disparos | 2 | Enemigos
3 | Como jugador, quiero que haya obstáctulos fijos en los mapas | 1 | Mapa
3 | Como diseñador, quiero tener una clase para hacer botones. | 1 | Motor de juego
3 | Como programador quiero disponer de un sistema de pooling | 2 | Motor de juego
3 | Como diseñador de mapas, quiero crear los spawners de los enemigos | 2 | Motor de juego
3 | Como jugador, quiero que el personaje principal se vuelva invencible unos segundos cuando recibe daño | 1 | Protagonista
4 | Como programador, quiero tener un buen sistema de transicion de ataques de bosses | 3 | Bosses
4 | Como jugador, quiero que el enemigo suelto una cantidad de dinero aleatoria al morir | 2 | Enemigos
4 | Como jugador, quiero poder ver la vida restante del personaje | 3 | Interfaz
4 | Como jugador, quiero poder ver la munición restante del personaje | 2 | Interfaz
4 | Como jugador, quiero que haya obstáculos móviles en los mapas | 2 | Mapa
4 | Como jugador, quiero que haya una sala donde pueda acceder a la tienda | 3 | Mapa
4 | Como jugador, quiero que la primera ventana que se me muestre sea el menú principal. | 1 | Menús
4 | Como jugador, quiero poder iniciar la partida desde el Menú Principal. | 1 | Menús
4 | Como jugador, quiero poder acceder a los créditos desde el Menú Principal | 1 | Menús
4 | Como programador, quiero que el Menú Principal sea un Estado de juego | 1 | Motor de juego
4 | Como programador, quiero un motor que me permita integrar fácilmente nuevos objetos | 4 | Objetos
4 | Como jugador, quiero que el origen de las balas encaje con la pistola del protagonista | 2 | Protagonista
4 | Como jugador, quiero que el personaje principal atraiga el dinero del suelo | 2 | Protagonista
4 | Como jugador, quiero poder mejorar mis caracteristicas a mi eleccion en la tienda | 4 | Tienda
4 | Como diseñador, quiero que se pueda rotar entre los diferente sub-árboles de habilidades | 3 | Tienda
4 | Como diseñador, quiero que el jugador tenga que gastar puntos/dinero para adquirir caracteristicas | 3 | Tienda
5 | Como jugador, quiero que el protagonista pueda hacer un ataque de carga | 3 | Armas
5 | Como jugador, quiero poder enfrentarme a un segundo boss | 2 | Bosses
5 | Como jugador, quiero que el juego tenga un buen guión | 4 | Guión
5 | Como jugador, quiero ver cómo la carga de munición aumenta progresivamente | 2 | Interfaz
5 | Como jugador, quiero que haya torretas en las salas | 2 | Mapa
5 | Como jugador, quiero que haya salas con recompensas | 1 | Mapa
5 | Como jugador, quiero poder ir al menú principal o empezar una nueva partida desde el menú GameOver | 1 | Menús
5 | Como diseñador, quiero que al jugador le aparezca un menú de Game Over cuando pierda. | 1 | Menús
5 | Como jugador, quiero una transición fluida entre niveles | 4 | Menús
5 | Como programador, quiero que el menú GameOver sea un Estado de juego | 1 | Motor de juego
5 | Como jugador, quiero poder obtener el objeto "Escudo recargable" | 2 | Objetos
5 | Como jugador, quiero poder obtener el objeto "Malla de espinas" | 2 | Objetos
5 | Como jugador, quiero poder obtener el objeto "Aspecto intimidante" | 2 | Objetos
5 | Como jugador, quiero poder obtener el objeto "Rastro Dañino" | 2 | Objetos
5 | Como jugador, quiero poder obtener el objeto "Gancho de demolición" | 2 | Objetos
5 | Como jugador, quiero poder obtener el objeto "Dosis de Mem-Ex" | 2 | Objetos
5 | Como jugador, quiero poder obtener el objeto "Descarga congelante" | 2 | Objetos
5 | Como jugador, quiero poder obtener el objeto "Sobrecarga" | 2 | Objetos
5 | Como jugador, quiero poder obtener el objeto "Onda de golpe" | 2 | Objetos
5 | Como jugador, quiero poder obtener el objeto "El más rápido del oeste" | 2 | Objetos
5 | Como jugador, quiero poder ver el efecto de cada habilidad en pantalla | 3 | Tienda
6 | Como jugador, quiero que el protagonista ejecute un ataque "ulti" | 3 | Armas
6 | Como diseñador/programador quiero tener disponible el material de arte necesario para hacer el Menú GameOver |  | Arte
6 | Como diseñador/programador quiero tener disponible el material de arte necesario para hacer el Menú Principal |  | Arte
6 | Como programador, quiero un tileset para el nivel 2 | 3 | Arte
6 | Como jugador, quiero que cada boss dropee un objeto aleatorio | 1 | Bosses
6 | Como programador, quiero un motor de diálogos para poder integrar fácilmente el guión | 5 | Diálogos
6 | Como programador, quiero una estructura cómoda para añadir y reproducir audio | 2 | Sonido
7 | Como jugador, quiero poder enfrentarme a un último boss | 2 | Bosses
7 | Como programador, quiero un documento con los diálogos escritos | 5 | Diálogos
7 | Como jugador, quiero que las conversaciones tengan sentido | 1 | Guión
7 | Como programador, quiero disponer de efectos de sonido para el juego | 1 | Sonido
7 | Como programador, quiero disponer de música para el juego | 2 | Sonido
8 | Como jugador, quiero que los bosses tengan una respuesta visual al golpearles | 2 | Bosses
8 | Como jugador, quiero ver una barra de carga de nivel | 2 | Interfaz
8 | Como jugador, quiero que haya un indicador de que el Boss está en la sala contigua. | 1 | Mapa
9 | Como jugador, quiero ver un minimapa | 3 | Interfaz
| Como programador quiero que Game sea un singleton | 1 | Motor de juego | 0.5