## Hoja 1
HITO 2 | Propietarios | Historias de Usuario | Coste estimado | Epic
|  | Hacer que el personaje cambie entre salas | 2 | Mapa
Gameplay de nivel casi completo |  | Poder abrir el menú de la tienda | 2 | Tienda
Transicion entre salas | Mini | Integrar tienda al juego base | 5 | Tienda
Relacion entre tienda / personaje | Tienda | Cambio de niveles | 2 | Mapa
Combate contra boss funcional | Alberto | Implementar el gancho del protagonista | 3 | Protagonista
Cambiar de nivel | Mini | Animar el gancho | 3 | Protagonista
|  | Meter las animaciones del protagonista usando el gancho | 5 | Animaciones
Gameplay de combate dinamico |  | Meter las animaciones del disparo del protagonista | 3 | Animaciones
Interfaz | Hector | Dibujar las animaciones del protagonista usando el gancho | 5 | Arte
Gancho funcional | Aramis | Dibujar las animaciones del disparo del protagonista | 5 | Arte
Daño entre entidades | Diego | Crear enemigo torreta | 2 | Enemigos
Muerte de entidades | Diego | Dibujar las animaciones de la torreta | 2 | Arte
Recoleccion de items | Alberto | Implementar las animaciones de la torreta | 1 | Animaciones
Dropeo de dinero | Hector | Implementar sistema de animaciones en las salas | 5 | Mapa
|  | Hacer que los enemigos dañen al protagonista | 1 | Enemigos
Enemigos |  | El protagonista puede morir | 1 | Protagonista
Enemigos mas complejos | Quillo | Crear dinero | 3 | Protagonista
Sprites para ambos |  | Sistema de recolección de items | 2 | Objetos
|  | Hacer item 1 | 4 | Objetos
Ciclo de juego funcional |  | Hacer item 2 | 3 | Objetos
Pantalla de muerte |  | Crear las mejoras de las habilidades en la tienda | 5 | Tienda
Posibilidad de empezar partida sin salir |  | El protagonista puede comprar habilidades en la tienda | 5 | Tienda
|  | Implementar la pantalla de muerte | 3 | Menús
|  | Implementar pantalla de pausa | 5 | Menús
|  | Dibujar y diseñar la interfaz | 5 | Interfaz
|  | Implementar la barra de vida | 3 | Interfaz
|  | Implementar indicador de dinero | 1 | Interfaz
|  | Implementar indicador de balas | 3 | Interfaz
|  | Dibujar animaciones del Boss 1 | 5 | Arte
|  | Implementar comportamiendo del Boss 1 | 5 | Boss
|  | Meter animaciones del Boss 1 | 3 | Animaciones
|  | Intercambio de daños entre Boss y Protagonista | 3 | Boss
|  | El Boss 1 puede morir | 1 | Boss
|  | Implementar el stun que producen las balas | 3 | Enemigos