## Planificación
HITO 3 | Historias de Usuario | Coste | Epic
| Diseñar/Dibujar el menú principal |  | Arte
Ciclo de juego cerrado | Diseñar/Dibujar el de muerte |  | Arte
Menus con imagenes | Diseñar/Dibujar el menú de pausa |  | Arte
Creditos | Funcionalidad del menú de pausa |  | Menú
| Diseñar/Dibujar menú de créditos |  | Arte
Gameplay de combate cerrado | Funcionalidad del menú de créditos |  | Menú
Equilibrado de dinamica (Ver que sea comodo pegar, que sea divertido, etc) | Diseñar/Dibujar boss final |  | Arte
Equilibrado de parametros (Daño, vida) | Implementar mecánicas boss final |  | Boss
| Implementar animaciones boss final |  | Animaciones
Gameplay de nivel cerrado | Montar SoundManager |  | Sonido
Transicion entre salas | Meter música al juego |  | Sonido
Generacion de obstaclos y trampas en sala | Meter efectos de sonido al prota |  | Sonido
Equilibrado de drop de dinero | Meter efectos de sonido a los enemigos |  | Sonido
Equilibrado de costes en tienda | Meter efectos de sonido a los bosses |  | Sonido
Empezar en por nivel 1, acabar en el nivel 4 | Meter efectos de sonido a los botones del menú |  | Sonido
| Limpiar código del prota |  | Protagonista
Bosses y enemigos | Limpiar código de enemigos |  | Enemigos
Equilibrado de spwan | Limpiar código de bosses |  | Bosses
Boss final | Limpiar código de tienda |  | Tienda
| Limpiar código de objetos |  | Objetos
| Limpiar código del mapa |  | Mapa
| Diseñar/Dibujar sala de la tienda |  | Arte
| Implementar la sala de la tienda |  | Tienda
| Indicadores de salas especiales contiguas |  | Mapa
| Diseñar/Dibujar pantalla de final del juego |  | Arte
| Implementar pantalla de final de juego |  | Menú
| Diseñar/Dibujar salas del minimapa |  | Mapa
| Implementar transición nivel 1 a 2 |  | Diálogos
| Implementar transición nivel 2 a 3 |  | Diálogos
| Implementar transición a Boss 1 |  | Diálogos
| Implementar transición a Boss 2 |  | Diálogos
| Implementar transición a Boss 3 |  | Diálogos
| Implementar "cinemática/script" inicio de juego |  | Diálogos
| Implementar "cinemática/script" final de juego |  | Diálogos

## Otras Tareas
Otras tareas (A realizar preferiblemente la última semana con todo cerrado)
Página Web
Marketing
Equilibrado
Vídeo promocional
Presentación
Hacer ejecutable

## Diseño
Cuestiones de diseño | Comentarios | Ventajas | Desventajas
¿Los enemigos podrán caerse por los agujeros del mapa? |  | Puede ser una mecánica muy divertida | Habría que hacer animaciones e implementar z Order
¿Qué feedback visual habrá para los enemigos stunneados?
¿El personaje puede ser dañado mientras usa gancho? |  | El gancho serviría como mecánica de esquive | Habría que hacer cambios en el componente del gancho
Deberíamos pensar bien las dinámicas que queremos conseguir con cada objeto introducido

## Cosas que se quedan fuera
Salas con Recompensas
Salas con mecánicas de plataformeo
Ataque con carga
Enemigo "normal"
Enemigo "tocho"
Enemigo "ninja"
Enemigo "veloz"
Varios objetos

## Propuestas
Propuestas | Comentarios
Hacer una hoja de encuestas sobre el juego para distribuirla y que la gente nos ayude a equilibrar | Con preguntas del tipo: ¿te ha divertido el juego?,¿has tenido algún bug?, ¿qué añadirías o quitarías?, etc,